## 1 кв
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука | 160 м |  | 350000 | 280000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
Частичный ремонт ул. Заречная в дер. Бабино | 430 м |  | 189630 | 151700 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151700
Ремонт пешеходного моста через р. Тигода с подходами в дер. Большая Горка | 120 м |  | 455000 | 364000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000
Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье | 1 шт |  | 300000 | 240000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000
ИТОГО |  |  | 1294630 | 1035700 | 258930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035700
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Шейдаев С.А.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Афанасьева В.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Афанасьева В.В. 8(81361)77123
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
30.06.2018 года